## 任务表
任务编号 | 内容详情 | 完成情况 | 结束时间 | 附加信息
1 | 完成像素画布类系列的基础逻辑 | 完成 | 2026-05-05 | 包括2D和3D两个独立类，以及更新画布信息的CanvasTexture类。可以指定画布大小和修改指定像素点的颜色，也可以对画布执行位移、旋转和缩放。
2 | 将各类字体可以被写入画布 | 完成 | 2026-05-06 | 基础逻辑已经大致跑通，基于DirectWrite API，创建了TextCodex类，让其可以读取系统字体和外部字体，并将像素点记录到Canvas上后渲染出来。另外，还解决了宽字符重叠和保险显示的问题。
3 | 修正字符被错误读取的问题 | 完成 | 2026-05-07 | 在设置页中给所有配置和所有平台的C/C++→命令行中的其他选项中写入/utf-8，保证所有的字符在二进制里都是正确的 UTF-8 字节序列，这样无论玩家/开发者机器是日文、中文还是英文区域都可以被正确读取。
4 | 增加自动算画布大小后，基于此结果的自适应段落布局和自动换行等功能 | 完成 | 2026-05-07 | 实现了两种方案：1.按照设置的字号将文字写入画布。2.按照设置的宽高修改画布后，再按照字号将文字写入画布。目前的实现逻辑还很混乱，后续需要优化代码逻辑。
5 | 增加各种富文本效果 | 完成 | 2026-05-08 | 增加了粗体和颜色的功能。
6 | 阶段性完成字体类的最终版本，重构、美化、封装 | 完成 | 2026-05-10 | 通过TextCodex完成初始化后，可以通过BeginDraw从TextRenderer池中租一个绘制工具，然后再在绘制完成后，释放他。可以开启和关闭画布大小的自适应、调节是否清空背景、自定义字体、可以调节文字样式（字号、加粗、斜体、拉伸、文本对齐、段落对齐、换行方式、下划线、删除线、字体颜色、背景颜色）
7 | 字体绘制的自动换行开关功能 | 完成 | 2026-05-10 | 关闭自动换行，开Fixed模式的时候字会直接被屏蔽掉，开Auto模式的时候会自动排版，所以有可能出现图片被暴力压缩的情况。开启自动换行则与原来没区别。
8 | 自定义文字在画布上开始绘制的点的功能 | 完成 | 2026-05-10 | 在Fixed模式下可以实现字幕滚动的效果。在Auto模式下可以实现字幕压缩的效果。
9 | 新建UI按钮类 | 完成 | 2026-05-14 | Button系列类，将逻辑类和视觉类拆分后，用一个Component类集成，并通过UiRoot类来统一管理整个UI面板的交互。
10 | 平凑一个简易的开始UI界面 | 完成 | 2026-05-16 | 无
11 | 记录时间用的Cbuffer | 完成 | 2026-05-17 | 创建TimeCodex实时记录时间倍速、间隔时长、无倍速间隔时长、总时长的功能，未来可能还能加例如游戏时长等等。并通过TimeCodex来实时更新顶点和像素着色器中的时间信息。
12 | 创建UI界面的背景类 | 完成 | 2026-05-17 | 单独创建了UI_Background类，使用着色器实现动画效果。另外，如果是作为着色器画布的话，还是加入自定义画布各种形状的功能会比较方便。
13 | Canvas画布提供各种画布形状的功能 | 完成 | 2026-05-19 | 初始化的时候提供了空置、长方形、圆角长方形（附圆角比例）、内接椭圆形和多边形（可自定义边数）形状的画布。
14 | 新建UI进度条 | 完成 | 2026-05-21 | Slider系列类，将逻辑类和视觉类拆分后，用一个Component类集成，并通过UiRoot类来统一管理整个UI面板的交互。功能类似Unity中UGUI的Slider控件。
15 | 新建UI勾选框 | 完成 | 2026-05-23 | Toggle系列类，将逻辑类和视觉类拆分后，用一个Component类集成，并通过UiRoot类来统一管理整个UI面板的交互。功能类似Unity中UGUI的Toggle控件。
16 | 新建UI下拉框 | 完成 | 2026-05-26 | Dropdown系列类，将逻辑类和视觉类拆分后，用一个Component类集成，并通过UiRoot类来统一管理整个UI面板的交互。功能类似Unity中UGUI的Dropdown控件，可以通过AddOptions和EraseOptions增删选项，可以判断是否超出窗口执行位置修正。
17 | UI下拉框-滚轮控制选项显示功能 | 放弃 | 2026-05-26 | Bug的触发率太高了，而且目前没有必须实现该功能的必要。
18 | 将UI控件的交互逻辑剥离后统一管理 | 完成 | 2026-05-28 | 创建UiPointerPressTracker作为每个控件逻辑内的一个实例管理控件的四种状态切换。
19 | 新建UI步进器 | 完成 | 2026-05-31 | Stepper系列类，将逻辑类和视觉类拆分后，用一个Component类集成，并通过UiRoot类来统一管理整个UI面板的交互。有两种用法：1.把描述写入中间的文字板，然后用双边的按键切换文字描述。2.取消中间的文字板渲染，然后让按键排列在两边用于控制中间的控件。顺便加入了UiOptionList类，泛化了Dropdown和Stepper会用到的文字系列。
20 | 新建UI文字板 | 完成 | 2026-06-04 | TextField系列类，将逻辑类和视觉类拆分后，用一个Component类集成，并通过UiRoot类来统一管理整个UI面板的交互。功能类似Unity中UGUI的InputField控件，可以控制字体大小和字符数量上限。
21 | 框架改为面向组件编程的设计方式 完成轻度组件化的步骤 | 完成 | 2026-07-27 | 引入组件协议的基类并确保ObjectBase基类拥有一个组件池。 VisualComponent视觉组件完成。 ColliderComponent碰撞组件完成。
22 | 宿主驱动与查询 | 完成 | 2026-07-28 | 优化了ObecjtCodex类，让对象池变得可以区分固定对象和预制体的区别。 创建DeferredDisableQueue来辅助关闭各个实例。
23 | UI系统组件化 | 暂缓 | 2026-07-28 | 没必要为了「也叫组件」硬合并。 Component和IUiComponent 保持平行即可。 或许为了未来彻底引擎化会做。
24 | 碰撞组件和线框绘制逻辑的重构 | 完成 | 2026-07-28 | 将球改成Sphere碰撞，并辅以线框的功能。 加入胶囊碰撞体，然后加入对应的逻辑和线框。 给玩家套用胶囊碰撞体。 给线框添加修改颜色的功能。
25 | 将玩家的碰撞体改为胶囊类的 | 完成 | 2026-07-29 | 无
26 | 拆分碰撞组件 | 完成 | 2026-07-29 | 舍弃原有的ColliderComponent，以ColliderComponentBase为基类，衍生出：Box、Sphere和Capsule三种碰撞类。
27 | 增加了构造父子结构的接口和碰撞工具类 | 完成 | 2026-07-29 | 需要预制体时，直接通过HierarchySpawn的方法，从对象池中寻找现存的东西拼装，然后生成目标实例的父物体和子物体。
28 | 制作攻击模组件框架 | 完成 | 2026-07-30 | 编写了IProjectileModule作为基类，并在Attack基类中设置了对应的模组池和配套方法。 尝试编写SpawnChildModule、OrbitLocalModule和LifetimeModule，跑通整个流程。
29 | 制作攻击模组拼装工具 | 完成 | 2026-08-01 | 通过AttackStandby和DeployContext来配置组装表，然后将每个模组的工作细分倒IDeployStep中去，并在AttackDeployer中完成组装。
30 | 可视化Demo | 完成 | 2026-08-02 | 通过ModuleField、ModuleFieldDraw和ScanWave绘制可视化图谱。通过FieldNodes和FieldModuleNode设置逻辑。通过ScanAssembler装配。 目前的逻辑是： 1.会有一个核心模块，处于整个Field的中心，然后点击发射后，会有一个用于扫描的圆环从核心模块扩散开来。 2.当圆环接触到一个模块后，该模块若是可使用状态，则被触碰到的模块会被写入DeployContext并完成组装，然后开始扩散出新的圆环寻找下一个被组装的模块。而上一个扩散扫描圆环的模块则会停止扩散圆环并进入冷却时间(不可使用，直到冷却结束才可以使用)。 3.和当前的AttackDeployer中的Spawn_Ball的逻辑一样，如果没有填充的位置，就发射。 4.扩散扫描的范围是有极限的，如果一个扫描圆环扩散结束了也没有碰到任何模块，也要直接发射。 5.当核心模块处于冷却的时候按发射按钮无法发射，只有核心模块处于可使用状态时才能发射。
31 | 将可视化节点的视图改为独立Canvas | 完成 | 2026-08-03 | 创建了专用的Canvas2DSpriteUV，可用于横向和纵向的遮罩动画，并且配备了专用的Shader。
32 | 可视化扫描改用Shader实现 | 完成 | 2026-08-05 | 创建ModuleFieldCanvas类和配套的ScanWaveField着色器，上限是同时绘制8个圆环。
33 | Node包含扫描环速度和范围 | 完成 | 2026-08-05 | 升级IFieldNode基类，每个Node都有自己的扩散速度和探索范围，然后每次各个Node开始扫描的时候都按照其自身的数值重置扫描环的数据，这两项数值的等级应该是和cooldownDuration_平级的。
34 | 切换时Reset攻击逻辑 | 完成 | 2026-08-05 | 无
35 | Node前缀统一 | 完成 | 2026-08-05 | 不仅统一了前缀，还把Label抽出来，作为了统一的标签功能。
36 | Node初始化像素排版功能 | 完成 | 2026-08-05 | 制作了FieldIconAtlas.h，使用std::array<std::uint16_t, 16>容器来记录每个16*16像素的Icon图标。
37 | DirectX::XMFLOAT3简化改造 | 完成 | 2026-08-07 | 在XMath.h里准备了Vec2和Vec3，用于更加方便的向量计算。
38 | 暂停调整令牌位置的功能 | 完成 | 2026-08-09 | 功能描述： 1.这个功能必须是在暂停的情况下才能使用，所以得先制作暂停功能。 2.暂停的时候可以在屏幕中央绘制当前的ModuleField用于交互。 3.玩家可以用鼠标选中对应的Icon，只要进入Icon的半径范围就出现可被选中的标志。 4.点击鼠标右键后我希望有个引力域功能，可以直接把鼠标吸到Icon的正中间。 5.玩家拖动鼠标的时候被选中的Icon随之一起移动，玩家松开鼠标右键后，Icon更新到当前鼠标的位置。 6.结束暂停的时候把新的ModuleField信息更新到游戏中。不过指针应该指向的是同一个ModuleField实例，所以应该没有大碍。 7.暂停开始的时候清理扫描环的状态。
39 | 清理弹匣功能 | 完成 | 2026-08-10 | 按鼠标右键后，会把现存的所有子弹全都发射出去。然后所有模组重新计算冷却。 用于重置因为低质量无限导致的循环崩坏。
40 | Node的资料版面 | 完成 | 2026-08-10 | 创建FieldNodeInfoCopy系列，用于读取JSON的文字内容。 使用NodeInfoPanel作为共用类，用懒标记的方式在每次点到不同Icon的时候更新文字描述。
41 | 仓库系统 | 完成 | 2026-08-11 | 创建ModuleWarehouse类，用于储存各种Node。
42 | 仓库联动Field | 完成 | 2026-08-11 | 实现Field和Warehouse互相进出的功能 首先是从Field拖到Warehouse的情况： 1.选中时是环是黄色的，有弹出描述。 2.拖动时在可放置位置时，Feild的空缺位置；拖入Warehouse范围后，确认Warehouse有空余位置。环显示绿色。 3.被拖动时原位置显示mask_ 4.拖动到不可放置的位置时，Feild内与其他Node重叠；拖入Warehouse范围后，没有空余位置；有哪怕一点都处于超出Field和Warehouse的范围外的时候。环显示红色。 5.如果在红色环的时候，也就是不可摆放的位置的时候松开，则弹回mask_的位置 其次是从Warehouse拖到Field的情况： 1.选中时是环是黄色的，有弹出描述。 2.拖入Feild范围后，确认选中的位置可以摆放，没有重叠；还未移除Warehouse的范围时。环显示绿色。 3.被拖动时原位置显示mask_ 4.拖动到不可放置的位置时，Feild内与其他Node重叠；有哪怕一点都处于超出Field和Warehouse的范围外的时候。环显示红色。 5.如果在红色环的时候，也就是不可摆放的位置的时候松开，则弹回mask_的位置
43 | 赋予每个节点单一身份编号 | 完成 | 2026-08-11 | 给IFieldNode基类一个instanceId_变量用于标记每一个Node类，然后用static std::uint32_t s_nextInstanceId_静态变量赋值，保证每一个Node的Id都不重复。
44 | Esc撤回排列功能 | 完成 | 2026-08-11 | 通过Node的Id不重复，实现玩家可以通过按下Esc来撤回所有Node排布的功能。
45 | 重构Icon图集 | 完成 | 2026-08-15 | 把FieldIconAtlas.h改为IconAtlas.h，提取保存容器和填色逻辑到namespace IconAtlas。 提供Node专用图集NodeIconAtlas，和其他UI图集UiIconAtlas。
46 | 新建货币系统 | 完成 | 2026-08-15 | 在GameStatsCodex中增加CurrencyData作为货币统计，然后新建Coin类作为货币，并设置在击杀Enemy后掉落。
47 | Editor区抽象化 | 完成 | 2026-08-16 | 建立IModuleZone父类，让ModuleField和ModuleWarehouse继承，并放入ZoneLayoutEditor统一管理。便于未来拓展ModuleShop类。
48 | 商店系统 | 完成 | 2026-08-17 | 1.ModuleShop也应该具备和Field以及Mdoule一样的存储容器，暂且设定为一次出售的个数为5个，然后如果被卖出则不补货。直接标记为已卖出。 2.ModuleShop中的NodeInfoPanel应该是长期处于Icon下面的，并不需要指针移动到上方后展现。 3.ModuleShop也要有个背景。 4.ModuleShop的商品要横向一字排开。目前我已经把Field和Warehouse摆放到画面右侧上下分布了，把左侧留给了Shop。 5.ModuleShop应该有个刷新功能，按下后直接刷新存储容器中的所有商品，包括未售出和已售出的所有商品格。 6.ModuleShop中商品的Icon和它的NodeInfoPanel中间还要标注其售价。 7.ModuleShop和Field以及Warehouse可以互相把Node拖进拖出。从Shop拖动Node时遵循和Field以及Warehouse一样的下放逻辑（是否处于交互范围内、Field中是否重叠、Warehouse中是否有空余位置），另外还要多一层判断是拥有的货币是否足够购买这个Node。如果从Shop中拖出的Node处于Field以及Warehouse中，且是允许下放的状态的话，则视为购买完成。购买完成后，被购买的Node遵循被下放的位置的逻辑，并在Shop中扣除货币和标记为已售出。 8.也可以从Field以及Warehouse中拖动Node到Shop，视为出售。出售后，从原始容器中扣除这个Node，并增加货币。
49 | 商店系统优化 | 完成 | 2026-08-19 | 1.应该有个大背景是个大背景，应该是代表整个Shop范围的 2.可以买卖的范围应该再有个背景框说明这里是买卖的范围。只要被拖入这个范围的Node都可以被卖出。 3.在这个买卖范围内再放入各种商品，且每个商品都应该有自己的展示格子，而不是现在这种用拼凑的状态。 4.在买卖范围内，商品的位置应该按照商品售卖上限平均分配。 5.鼠标选中商品后不必出现Panel，因为已经有描述存在了。 6.还要预备两个面板每，因为以后我还要加新功能。 7.请按照图例分析暂停后我需要的面板.
50 | 仓库的定格投放与启用格数 | 完成 | 2026-08-20 | 1.给定一个范围0-20，代表启用格子的数量。 2.如果超出了给定的范围就视为放不进来。 3.没启用的格子中间要画上一个叉×。
51 | 收拢Canvas的像素绘制 | 完成 | 2026-08-20 | 新建CanvasPixelDraw.h，把所有重复的像素绘制逻辑统一管理。
52 | 类肉鸽玩法回合管理类 | 完成 | 2026-08-21 | 用WaveDirector类来控制倒计时、切相、波次回调。 用WaveRules来计算各种回合内信息的逻辑。
53 | 在敌人管理器中接入回合管理类 | 完成 | 2026-08-22 | 无
54 | 战斗HUD修改 | 完成 | 2026-08-22 | 新建UI_CombatHud类用于控制战斗中UI。UI_Game改为UI_Prep，专门用于战备UI。拔高ModuleWorkbench的位置，让其能将UI的Field渲染分离到UI_CombatHud和UI_Prep中。
55 | 添加经验系统 | 完成 | 2026-08-22 | 玩家当前的升级需求为3 + (level / 5) * 2，并且每升一级都能获得2点资源，经济系统也下调为围绕等级系统的模式。
56 | 加入下一轮开始按键 | 完成 | 2026-08-24 | 加在准备阶段。
57 | 完成玩家受击和死亡的循环 | 完成 | 2026-08-24 | 敌人可以碰撞和击退玩家，玩家受击后闪烁。 修复敌人穿模bug。
58 | Shop商品锁定功能 | 完成 | 2026-08-24 | 商品下面会有锁定选项，如果锁定商品则其无法被刷新掉，除非玩家将其解锁或者购买。
59 | 实现三语切换功能 | 完成 | 2026-08-26 | 在UI_Title中使用Stepper来控制语言切换。未来计划收入属性的控制页面中。 游戏内数据收束为InGameData，游戏属性则为GlobalData。
60 | 游戏暂停功能 | 完成 | 2026-08-26 | 创建UI_Pause类，暂停时渲染。
61 | 设置属性页 | 完成 | 2026-08-28 | Setting自成一页，并且保存后可以通过SettingsStore来保存设置内容。
62 | 拆分Scene系统 | 完成 | 2026-08-28 | 简化Game类，并将其更名为LoopMain。准备场景管理类SceneDirector，然后把每个场景拆分开来。暂停和设置页面作为重叠项渲染。
63 | 拓展Node的标签体系和类别体系 | 完成 | 2026-08-29 | 加了ModuleNodeKind和每个Kind对应的Node颜色。
64 | 定义数值计算的底层公式 | 完成 | 2026-08-31 | (base + add) * rate + fix 即 （基础 + 增益）* 倍率 + 固定
65 | Attribute_SizeRate组件开发 | 完成 | 2026-08-31 | 属性类组件，改变子弹的体积倍率。
66 | Attribute_DamageRate组件开发 | 完成 | 2026-09-01 | 属性类组件，改变子弹的伤害倍率。
67 | 完善Rule_Orbit组件 | 完成 | 2026-09-01 | 可以围绕玩家和子弹公转。
68 | Rule_Return组件开发 | 完成 | 2026-09-01 | 让子弹从鼠标点往玩家发射。同时拥有Rule_Return和Rule_Orbit组件会让子弹从远处环绕到玩家。
69 | Passive_DamageFix组件开发 | 完成 | 2026-09-02 | 被动类组件，放在仓库能给玩家增加固伤。
70 | Other_Revive组件开发 | 完成 | 2026-09-02 | 其他类组件，可以让攻击重生，并且重生的攻击可以带上新的组件。 复活可以在同一次攻击上叠加，但不能通过两次复活来组装出无限连。
71 | Other_Repeat组件开发 | 完成 | 2026-09-03 | 其他类组件，可以重复配方中的上一个步骤。
72 | 重构组件系统 | 完成 | 2026-09-04 | 从AttackDeployer.h拆分出AttackContext.h、IAttackNodeStep.h和AttackNodeSteps.h。 将IProjectileModule更名为IModule，并把派生类的名称改为以Module_开头的格式。
73 | 组件等级系统 | 完成 | 2026-09-10 | 拓展了IModuleNode，加入了等级系统和、其匹配的数值变化功能和虚函数，由各个子类自行实现。
74 | 按等级制度重新设计组件数值 | 完成 | 2026-09-11 | 建立了Node表。
75 | Fusion节点框架 | 完成 | 2026-09-12 | 合成类Node出生即为满级。 包含素材和主体双方的两个Node能力，且起作用时以先主体后素材的顺序生效。 基础数值取平均值，独有数值保持原样。 Icon渲染对半分，左半边用主体Icon，右半边用素材Icon。 详情见Node表。
76 | Shop升级系统
77
78
79
80
81
82
83
84
85 | 组件描述重制
86 | 代表等级的视觉内容
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 细则表
Node添加流程：定义标签→完善表单→棋盘节点→节点模组→装配步骤→步骤快照→图标设计→三语词条→工厂配置→实景测试
Node等级上限为3级
属性计算公式：(base + add) * rate + fix => （基础 + 加成）* 倍率 + 固定
买卖区规则：
价格刷新公式为 = base + step * count
起始价：base => 1
递增值：step => 1
刷新次：视实际情况而定
买卖规则： |  | 1级 | 2级 | 3级 | 合成 | 进化1级 | 进化2级 | 进化3级 | ……
成本 = | 造价 + 炼成 | 4 | 8+1 | 16 + 3 | 32 + 4 | 32 + 4 | 36 + 5 | 44 + 6
收入 = | 造价 / 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 18 | 22
炼成区规则：
展现：[素材] -> [主体] => [结果]
升级、合成、进化 均价 = 1
升级情况说明：
规则说明：把素材消耗掉，并让主体提升一个等级。
成立标准：主体等级 <= 素材等级
[1级] -> [1级] => [2级]
[2级] -> [1级] => [2级]+退回4元
[3级] -> [1级] => [3级]+退回4元
[1级] -> [2级] => 不成立
[2级] -> [2级] => [3级]
[3级] -> [2级] => [3级]+退回8元
[3级]无升级需求
合成情况说明：
规则说明：把两个满级(3级)的Node炼成个合成类的满级(3级)Node。
成立标准：主体等级 = 素材等级 = 3级
结果为一个3级的合成类Node。
合成类Node规则：包含素材和主体双方的两个Node能力，且起作用时以先主体后素材的顺序生效。基础数值取平均值，独有数值保持原样。Icon渲染对半分，左半边用主体Icon，右半边用素材Icon。
进化情况说明：
规则说明：两个满级(3级)的Node炼成一个全新的1级Node。
成立标准：主体等级 = 素材等级 = 3级，并且此两者符合进化表的炼成需求
结果为一个全新的1级Node。
*注1：Core类不参与除了升级外，任何Shop区内的事情，Core升级到3级后就和一切炼成区的事情没关系了。
*注2：Core类永远不会成为素材。
*注3：类型相同的Node只有可能升级，不能用于合成和进化。

## Node表
类型 | 标签 | 作用 | 标题 | 描述 | 作用对象 | 价格 | 基础数值 | 变化数值
Core | Core_Ball | 有且仅有一个的节点，玩家的每一次发射时，扫描的起点。会给主体填充一颗球体，从这里开始扫描。 | 核心·球体生成 | 核心节点，每次攻击，扫描都会从这里开始。 填充一发球体。 若无栏位则组装并发射上一次攻击。 | 攻击栏位 | 无 | 节点半径：20.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：100.0f 扩散速度：100.0f | 节点半径：20.0f→17.0f→14.0f 冷却时间：2.0f→1.5f→1.0f
Spawn | Spawn_Ball | 会填充一颗球体。 | 球体生成 | 填充一发球体。 若无栏位则组装并发射上一次攻击。 | 攻击栏位 | 4 | 节点半径：24.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：80.0f 扩散速度：80.0f | 节点半径：24.0f→21.0f→18.0f 冷却时间：2.0f→1.5f→1.0f
Attribute | Attribute_LifetimeRate | 增加当前攻击节点的生命周期的倍率rate。 | 生命倍率增幅 | 增加当前攻击节点的生命周期的倍率。 | 聚焦的攻击节点 | 4 | 节点半径：12.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：50.0f 扩散速度：100.0f | 生命周期倍率：0.5f→1.0f→1.5f
Attribute | Attribute_SpeedRate | 增加当前攻击节点的移动速度的倍率rate。 | 速度倍率增幅 | 增加当前攻击节点的移动速度的倍率。 | 聚焦的攻击节点 | 4 | 节点半径：12.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：50.0f 扩散速度：100.0f | 移动速度倍率：0.5f→1.0f→1.5f
Attribute | Attribute_SizeRate | 增加当前攻击节点的体积的倍率rate。 | 体积倍率增幅 | 增加当前攻击节点的体积的倍率。 | 聚焦的攻击节点 | 4 | 节点半径：12.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：50.0f 扩散速度：100.0f | 体积倍率：0.5f→1.0f→1.5f
Attribute | Attribute_DamageRate | 增加当前攻击节点的伤害的倍率rate。 | 伤害倍率增幅 | 增加当前攻击节点的伤害的倍率。 | 聚焦的攻击节点 | 4 | 节点半径：12.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：50.0f 扩散速度：100.0f | 伤害倍率：0.5f→1.0f→1.5f
Rule | Rule_Orbit | 让攻击节点围绕自己的主体进行公转。 子攻击节点绕主攻击节点公转，主攻击节点绕玩家公转。 失去主体后则向切线发射。 | 公转法则 | 让攻击节点围绕自己的主体进行公转。 | 聚焦的攻击节点 | 4 | 节点半径：18.0f 冷却时间：1.0f 扩散半径：80.0f 扩散速度：80.0f | 节点半径：18.0f→14.0f→10.0f
Rule | Rule_Return | 让这次攻击从瞄准点向角色方向发射。 | 回归法则 | 让这次攻击从瞄准点向角色方向发射。 | 主攻击节点 | 4 | 节点半径：15.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：50.0f 扩散速度：50.0f | 扩散半径：50.0f→60.0f→70.0f 扩散速度：50.0f→75.0f→100.0f
Passive | Passive_DamageFix | 如果处在仓库中，则给所有攻击节点的伤害提供固定fix增幅。 | 固定伤害增幅 | 如果处于仓库中，则为所有攻击节点增加固定伤害。 | 所有攻击节点 | 4 | 节点半径：10.0f 冷却时间：3.0f 扩散半径：10.0f 扩散速度：10.0f | 固定伤害：1.0f→1.5f→2.0f
Other | Other_Child | 为主攻击节点开辟新的子物体栏位，并把聚焦的攻击节点转移过来。 如无外部改动，子物体会均匀地环绕主攻击节点。 | 子物体 | 在主攻击节点周围开辟新的子物体栏位，并记录此栏位为聚焦的攻击节点。 | 主攻击节点 | 4 | 节点半径：20.0f 冷却时间：2.0f 扩散半径：80.0f 扩散速度：50.0f | 扩散速度：50.0f→75.0f→100.0f
Other | Other_Revive | 在攻击销毁后，原地使其重新生成。 并且将聚焦点重新调回主估计节点并能够填充接受新的节点进入配方。 多个重生可以重复生效。 | 重生 | 使销毁的攻击在原地重新生成。 重生的攻击可以继续叠加此节点后的其他节点，包括其他的重生节点。 | 主攻击节点 | 4 | 节点半径：15.0f 冷却时间：5.0f 扩散半径：100.0f 扩散速度：100.0f | 冷却时间：5.0f→4.0f→3.0f
Other | Other_Repeat | 按重复节点个数的值重复执行此次配方中该节点前的节点，若存在的节点超出重复的个数，则结束重复。 | 重复 | 重复*重复节点个数*个节点。 重复之间不会相互产生效果。 | 同被重复的节点 | 4 | 节点半径：15.0f 冷却时间：3.0f 扩散半径：50.0f 扩散速度：50.0f | 重复节点个数：1→2→3
Fusion | Fusion | 包含素材和主体双方的两个Node能力，且起作用时以先主体后素材的顺序生效。 | *主体名* & *素材名* | *主体描述* *素材描述* | *主体的作用对象* *素材的作用对象* | 32 | 节点半径：平均值 冷却时间：平均值 扩散半径：平均值 扩散速度：平均值 | 保留主体和素材独占的数值 已是满级（3级），无变化空间